## Hoja 1
Descripción del impedimento | Prioridad | Responsable | Estado | Impacto en el equipo
El sistema de agendamiento no sincroniza correctamente con la base de datos. | Alta | Bastian Muñoz | Corregido | No se pueden crear, modificar ni cancelar reservas.
Problemas en la conexión del sistema con el servicio de pago en línea. | Alta | Alejandro Peña | Corregido | Los clientes no pueden realizar pagos en línea por servicios o productos.
Algunos datos dependen de otros, pero el sistema no verifica la coherencia entre ellos. | Baja | Bastian Muñoz | Corregido | Registro de información contradictoria
Los usuarios ingresan valores que no están dentro del rango esperado por el sistema. | Media | Bastian Muñoz | Corregido | Puede provocar errores durante el cálculo o la visualización.
Los usuarios ingresan datos en formatos no válidos, como números de teléfono con letras o fechas en un formato no soportado. | Baja | Bastian Muñoz | Corregido | El sistema no puede procesar la información correctamente.
Los usuarios intentan subir imágenes en formatos no compatibles | Baja | Alejandro Peña | Corregido | Posibles errores durante la carga o procesamiento.